## Sheet1
安邦App开发计划（android）
开发时间\负责人 | 黄跃凯 | 毛颂颂
3/24 -- 3/26 | 项目的初始化
3/28 -- 3/30 | 所有列表业务（UI） | 登陆+首页+个人中心
3/31 -- 4/02 | 所有列表对应详情业务（UI） | 备注+分配+激光推送集成
4/05 -- 4/07 | 处理列表及详情的数据适配 | 调试 各个功能页面的接口、推送消息跳转需求
4/08 -- 4/09 | 处理列表及详情的接入与点出流程 | 理清各项流程给出接入该页面所需文档+角色切换
以下是功能细化说明：
总功能模块 | 功能模块
登录
首页
列表 | 公共报修列表
个人报修列表
投诉列表
建议列表
详情 | UI样式
底部操作部分样式（无）
底部操作部分样式（一个）
底部操作部分样式（两个）
底部操作部分样式（三个）
备注 | 工单完成/添加记录/转报修原因
二次处理/工单流转/申请关闭
发起账单
分配 | 分配工单
个人中心 | 个人中心页面
评价汇总
关于我们
密码修改
信息推送 | 极光推送
后续修改
总计
耿玉裴